## Project Planner
Robotics Project Agility
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. | [5 empty] | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | Group Member(s) | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Develop a plan | Anthony | 1 | 3 | 1 | 4 | 75%
Complete Agility Design Document | Holly | 1 | 4 | 1 | 8 | 100%
Test Agility Program 1 | Nolan | 2 | 4 | 2 | 4 | 80%
Test Agility Program 2 | Nolan, Holly | 4 | 8 | 4 | 8 | 85%
Final Test Agility Program | Nolan, Holly, Anthony | 4 | 2 | 4 | 5 | 100%
Preform Agility Leg | Nolan, Holly, Anthony | 4 | 3 | 4 | 5 | 100%